| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phong Thổ, ngày tháng 6 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

tháng 6 năm 2023

I. CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Tổng vốn giao (cả vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang 2023): 92.597 triệu, trong đó: và 41.597

- VỐN ĐẦU TƯ

Tổng vốn: 120.957 triệu (trong đó, vốn kéo dài năm 2022 sang 5.257 triệu; giao năm 2023 là 115.700 triệu).

Tại thời điểm báo cáo, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện 25 dự án, kết quả giải ngân đến nay đạt trên 26%.

(Biểu kèm theo)

B. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP

Tổng giao 41.606 triệu đồng.

- Năm 2022 chuyển sang 8.296 triệu đồng.

- Năm 2023 giao 33.308 triệu đồng.

Dự án 1: Hỗ trợ duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng: Chưa giao

Dự án 2: Đa dang hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: Tổng 15.180 triệu đồng, trong đó:

- Năm 2022 chuyển sang 4.665 triệu đồng

- Năm 2023 giao 10.515 triệu đồng, trong đó:

+ Giao trung tâm DVNN 2.015 triệu triển dự án liên kết trồng cây Dong riềng trên địa bàn các xã Mường So, Khổng Lào, Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn, Mồ Sì San, Mù Sang.

+ Giao UBND xã, thị trấn 8.500 triệu đồng (mỗi xã 500 triệu đồng) để hỗ trợ các dự án cộng đồng.

Tại thời điểm báo cáo cơ quan chuyên môn (DVNN và UBND các xã, thị trấn) đang tiến hành triển khai các bước theo quy trình.

Cùng với đó, thực hiện Kết luận số 72/KL-UBND ngày 18/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện để thực hiện nguồn vốn sự nghiệp (500 triệu/xã) thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình (dự thảo) Quyết định thành lập Tổ thẩ định, Bộ phận giúp việc Tổ thẩm định về thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng: Tổng giao 7.629 triệu đồng, trong đó:

- Giao Trung tâm DVNN là 6.501 triệu

+ Năm 2022 chuyển sang 1.822 triệu đồng.

+ Năm 2023 giao 4.679 triệu đồng.

Tại thời điểm báo cáo, cơ quan chuyên môn đang lập kế hoạch thực hiện dự án Liên kết trồng lúa chất lượng cao tại các xã Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải, Mường So, Khổng Lào.

- Giao Trung tâm y tế là 1.128 triệu đồng.

Thực hiện hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, hiện nay cơ quan chuyên môn ban hành kế hoạch thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, các trường học rà soát đối tượng triển khai hỗ trợ.

Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: Tổng giao 5.026 triệu đồng, trong đó:

- Giao Trung tâm GDNN-GDTX là 2.902 triệu đồng:

+ Năm 2022 chuyển sang 1.070 triệu đồng.

+ Năm 2023 giao 1.832 triệu đồng.

Kết quả thực hiện: Số kinh phí năm 2022 chuyển sang 2023 đến nay đã giải ngân xong (mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trung tâm GDNN-GDTX huyện). Đối với kinh phí giao năm 2023 hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trung tâm đang triển khai ròa soát nhu cầu học nghề của người lao động.

- Giao Phòng LĐTBXH 2.124 triệu đồng:

+ Năm 2022 chuyển sang 533 triệu đồng.

+ Năm 2023 giao 1.591 triệu đồng.

Tại thời điểm báo cáo: Chưa triển khai hỗ trợ được cho lao động đi làm việc ở nước ngoài (tuy nhiên, hiện nay đã tham mưu UBND quyết định hỗ trợ 04 lao động đi xuất khảu bằng nguồn vốn Chương trình DTTS và MN).

Đối với nội dung TDA 3 thuộc Dự án 4 này Sở Lao động trả lời: Bộ đang soạn thảo hướng dẫn để thực hiện Nội dung chi trong Thông tư 11; Đối vơi nội dung Quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác: Bộ Lao động đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng phần mềm nhập tin, trong thời gian tới Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện.

Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo: Tổng kinh phí giao 12.060 triệu đồng.

Tại thời điểm báo cáo Phòng Kinh tế-Hạ tầng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổng hợp xong danh sách các hộ thuộc diện hỗ trợ, đang thẩm định để trình UBND huyện quyết định phê duyệt.

Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: Tổng giao 325 triệu đồng

Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông đang triển khai thực hiện.

Tại thời điểm báo cáo, đã triển khai tuyên truyền, viết tin, bài. Ước thực hiện khoảng 10 triệu đồng.

Dự án 7: Thực hiện nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình: Tổng giao 1.377 triệu đồng.

- Năm 2022 chuyển sang 199 triệu đồng.

- Năm 2023 giao 1.178 triệu đồng.

Kết quả thực hiện: Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện.

Tại thời điểm báo cáo, đã triển khai nội dung Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Các nội dung khác đang triển khai theo kế hoạch.

II. ĐÁNH GIÁ, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Kết quả đạt được

Chương trình giảm nghèo của Chính phủ triển khai đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị với ý thức và tinh thần trách nhiệm.

2. Tồn tại, hạn chế

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đến nay vẫn còn một số nội dung chưa có văn bản hướng dẫn.

Công tác chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quyết liệt, nghiên cứu văn bản, lựa chọn nội dung, dự án (lập dự toán) để cụ thể hóa kế hoạch thực hiện chậm.

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế

Trình độ, năng lực tham mưu một số cán bộ cơ sở còn hạn chế. Việc kiểm tra, đôn đốc công chức chuyên môn báo cáo, tham mưu của một số lãnh đạo xã chưa sát sao.

Trên đây là báo cáo tháng 6 năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững./.

| Nơi nhận: - Sở LĐTBXH; - Lãnh đạo UBND huyện (U); - BCĐ các CTMTQG huyện; - Lưu: VT, LĐTBXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Thị Hồng Sim |
| --- | --- |

Quyết định 245/QĐ-UBND ngày 09/3/2023; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24/3/2023.