| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phong Thổ, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06 huyện Phong Thổ 06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi cố quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06). Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Ủy ban huyện đã ban hành 33 văn bản, trong đó: 07 Kế hoạch, 05 báo cáo, 21 Công văn chỉ đạo, các cấp, ngành huyện triển khai nhiệm vụ.

2. Công an huyện (Cơ quan thường trực Tổ công tác đề án 06 huyện) đã ban hành 20 văn bản của ngành để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp CCCD và định danh điện tử trên địa bàn huyện.

(có phụ lục văn bản kèm theo)

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 06

UBND huyện đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 03/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023, kết quả:

1. Về triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu (có 15/25 dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp huyện)

a) Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc 8 dịch vụ công thiết yếu của công an huyện, công an cấp xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 11.882 (Tiếp nhận trực tuyến: 3.011 hồ sơ; Tiếp nhận trực tiếp: 8.871 hồ sơ, đạt 25,3% tỉ lệ hồ sơ trực tuyến) (tỉ lệ hồ sơ trực tuyến tăng 25% so với năm 2022). Trong đó:

(1) Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD: 0 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 0 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 0 hồ sơ);

(2) Cấp mới, Cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD: 7.802 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 39 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 7.763 hồ sơ);

(3) Đăng ký thường trú: 1.385 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 737 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 648 hồ sơ);

(4) Đăng ký tạm trú: 290 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 190 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp:100 hồ sơ);

(5) Khai báo tạm vắng: 18 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 0 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 18 hồ sơ);

(6) Thông báo lưu trú: 878 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 861 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 17 hồ sơ);

(7) Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy: 1.509 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 1.184 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 325 hồ sơ);

(8) Thu tiển nộp phạt xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): 0 hồ sơ (Lý do: trên địa bàn chưa lắp hệ thống Camera giao thông, chưa phát hiện, xử lý).

b) Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc 9 dịch vụ công thiết yếu của các phòng, ban, ngành huyện: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 4.490 (Tiếp nhận trực tuyến: 1.848 hồ sơ; Tiếp nhận trực tiếp: 2.642 hồ sơ, đạt 41,2% tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến), (tăng 27,9% so với năm 2022), Trong đó:

(9) Đăng ký khai sinh: Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là: 971 hồ sơ; trong đó: Tiếp nhận trực tuyến là: 310 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp là: 661 hồ sơ.

(10) Đăng ký khai tử: Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là: 143 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tuyến là: 58 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp là: 85 hồ sơ.

(11) Đăng ký kết hôn: Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là: 223 hồ sơ. Trong đó: tiếp nhận trực tuyến là: 76 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp là: 147 hồ sơ.

(15) Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là 558 hồ sơ. Trong đó: tiếp nhận trực tuyến là: 145 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp là: 413 hồ sơ.

(16) Đối với lĩnh vực liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí: Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là: 81 hồ sơ. Trong đó: tiếp nhận trực tuyến là: 33 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp là: 48 hồ sơ.

(17) Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: 596 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 0 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 596 hồ sơ).

(18) Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân: Tổng số 1.058 hồ sơ  (tiếp nhận trực tuyến: 366 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 692 hồ sơ).

(24) Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V): 408 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 408 hồ sơ);

(25) Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện: 452 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 452 hồ sơ);

2. Về triển khai thực hiện 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022: Đang chờ hướng dẫn của cấp thẩm quyền và Văn phòng UBND tỉnh tích hợp vào công dịch vụ công Lai Châu.

3. Triển khai mô hình điểm về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả để nhân rộng trên toàn huyện.

Đăng ký và triển khai thực hiện mô hình điểm với 27 đơn vị, địa phương (có biểu chi tiết kèm theo).

4. Rà soát, đảm bảo trang thiết bị tại Bộ phận một cửa các cấp.

100% cán bộ tại bộ phận một cửa huyện, xã đã được trang bị đầy đủ máy vi tính, scan; một số thiết bị hỏng hóc được sửa chữa kịp thời; một số thiết bị cũ đang được rà soát và thực hiện các thủ tục để mua sắm tập trung để thay thế; 100% các máy tính đã được kết nối với đường truyền internet tốc độ cao để thực hiện nhiệm vụ (Năm 2023, UBND huyện đã phân bổ kinh phí cho Văn phòng, Công an huyện, UBND cấp xã để mua sắm máy vi tính, máy scan: 1.015 triệu).

(có biểu chi tiết kèm theo).

5. Tỷ lệ đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm xã hội đạt trên 92,48%.

6. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội

a) Ngành Y tế sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh; thu viện phí không dùng tiền mặt:

- Trung tâm y tế, các trạm, phòng khám khu vực đã được cấp máy quét mã QR từ phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên không quét được mã QR trên thẻ CCCD lên chưa triển khai thực hiện.

- Việc thu viện phí không dùng tiền mặt: Đang triển khai thực hiện, tuy nhiên có khó khăn do người dân chưa có tài khoản ngân hàng còn chiếm tỷ lệ cao.

b) Các trường học thực hiện thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt. Năm học 2022 – 2023 đã triển khai thu học phí bằng tiền mặt từ đầu năm học. Phòng giáo dục và đào tạo huyện đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-GD&ĐT ngày 03/4/2023 để triển khai thực hiện thu không dùng tiền mặt từ năm học 2023 – 2024.

c) Thực hiện không yêu cầu người dân xác nhận Chứng minh nhân dân 9 số khi đã có thông tin trên mã QR Code của thẻ Căn cước công dân gắn chip.

UBND huyện đã ban hành các Văn bản số 59/UBND-VP ngày 12/01/2023 về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; Công văn số 313/UBND-VP, ngày 07/3/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ “ trong đó yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay thế sủ dụng giấy tờ giấy khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay 100% bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của TW về thay thế chứng minh nhân dân bằng CCCD trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

d) Yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: Nhà nghỉ, cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở khác có hoạt động lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID.

- Tổng số nhà nghỉ, cơ sở lưu trú: 8/12 đã thực hiện khai báo cáo qua ứng dụng VneiD.

- Tổng số cơ sở khám chữa bệnh: 18/18 (gồm Trung tâm Y tế, 15 trạm và 02 phòng khám khu vực) đã thực hiện khai báo cáo qua ứng dụng VneiD.

e) Thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, khám chữa bệnh.

UBND huyện đã chỉ đạo rà soát các đối tượng đủ điều kiện để thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt (Công văn số 217/UBND-VP ngày 17/02/2023; số 519/UBND-LĐTBXH ngày 06/4/2023), kết quả: có 1.083/3.032 đối tượng bảo trợ đã mở tài khoản ngân hàng, 54/54 lượt đối tượng người có công, thân nhân người có công được hỗ trợ mở tài khoản và thực hiện chi trả từ tháng 6/2023. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng LĐTBXH, UBND cấp xã tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu và rà soát đối tượng đủ điều kiện để triển khai ngay sau khi UBND tỉnh kết thúc thí điểm theo Kế hoạch 1766/KH-UBND ngày 17/5/2023.

7. Đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn được cấp căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử.

- Tổng số hồ sơ căn cước công dân: Đã thu nhận và cấp 67.729 hồ sơ bao gồm cả số cấp lại, cấp đổi.

- Tổng số hồ sơ cài đặt ứng dụng điện tử (VneiD): 23.807 hồ sơ; Kích hoạt 10.125 hồ sơ định danh điện tử.

8. Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

a) Rà soát, chuyển dữ liệu ngành tư pháp.

Thực hiện Kế hoạch số 1206/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND huyện Phong Thổ triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Phong Thổ, kết quả:

- Đăng ký khai sinh: Tổng 28.090, đã chuyển sang dữ liệu hộ tịch 26.266 (còn lại 1.824 chưa chuyển, đang rà soát, phê duyệt).

- Đăng ký kết hôn: Tổng 5.728, đã chuyển đươc 5.397 (còn 331 hồ sơ chưa chuyển, đang rà soát, phê duyệt).

- Đăng ký khai tử: Tổng 1.513, đã chuyển được 1.461 (còn 52 chưa chuyển đang rà soát, phê duyệt).

- Xác nhận tình trạng hôn nhân: Tổng 1.338, đã chuyển sang dữ liệu hộ tịch: 851 (còn lại 487 đang rà soát, phê duyệt).

b) Làm sạch dữ liệu của các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường (đất đai, nhà ở…); dữ liệu của các hội, đoàn thể.

* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hoàn thành 100%, Hộ nghèo 7.639/7.642 hộ (giảm 3 hộ do chuyển đi nơi khác); hộ cận nghèo 3.005/3007 hộ (giảm 02 hộ do chuyển đi nơi khác).

- Cơ sở dữ liệu Người có công, thân nhân người có công: Do Sở Lao động - TBXH tỉnh trực tiếp thực hiện. Đối với việc chi trả chế độ không dùng tiền mặt đến nay đã có 100% số đối tượng mở tại khoản ngân hàng, sang tháng 7/2023 sẽ chi trả qua tài khoản.

- Cơ sở dữ liệu trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch, cấp mã định danh và cập nhật lên phần mềm quản lý: Đạt 35,28%, tương đương 10.387/29.441 trẻ (đang tiếp tục cập nhật).

* Trung tâm Y tế huyện:

- Hồ sơ khám sức khỏe điện tử đạt 53.

- Làm sạch dữ liệu tiêm chủng đạt 90%.

* Phòng Tài nguyên và Môi trường, các hội, đoàn thể: Đang chờ hướng dẫn của cấp thẩm quyền.

9. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về an toàn thông tin; rà soát bổ sung vị trí việc làm về công nghệ thông tin, bố trí chuyên trách thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/2/2023 về Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến; hệ thống báo cáo chính phủ; hệ thống quản lý văn bản và điều hành năm 2023; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 29/5/2023 về Tập huấn hướng dẫn sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHYT. Đối tượng tham gia là lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực một cửa; cán bộ phụ trách CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Ngoài ra cử cán bộ tham gia tập huấn các lớp do Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông mở: Lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2022; Lớp “Bồi dưỡng kiến thức về Chuyển đổi số cho cán bộ các cơ quan, đơn vị tỉnh Lai Châu”.

10. Về công tác tuyên truyền

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND cấp xã: Đã tuyên truyền và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn/ Cổng dịch vụ công tỉnh Lai Châu http://dichvucong.laichau.gov.vn Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam https:/dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Tuyên truyền trên FanPage của UBND huyện https://www.facebook.com/ubndhuyenphongtho. In băng zon, khẩu hiệu treo tại Bộ phận một cửa các cấp và nhà văn hóa thôn/bản/ tổ dân phố.

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông: Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở: thời lượng 5 phút, phát 3 buổi/ngày nội dung tuyên truyền về cài đặt định danh điện tử. Viết 10 tin, 5 bài với nội dung tuyên truyền về cài đặt định danh điện tử phát trên sóng FM của huyện và các xã, thị trấn...., và phát trên Trang thông tin điện tử huyện https://phongtho.laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phong-tho-mo-dot-cao-diem-65-ngay-dem-trien-khai-cai-dat-su-dung-ung-dung-vneid-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu.html. 17/17 UBND cấp xã tổ chức phát trên hệ thống loa phóng thanh tại thôn, bản, tổ dân phố.

- Công an huyện: Trực tiếp triển khai tuyên truyền tại thôn bản; đăng tin bài trên FanPage của ngành.

11. Công tác kiểm tra: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện đã phối hợp kiểm tra (Theo Công văn số 692/UBND-VP, ngày 10/5/2023 của UBND huyện về kiểm tra công tác kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2) tình hình kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06.

12. Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND huyện đã ban hành Công văn số 313/UBND-VP ngày 07/3/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(có biểu tiến độ thực hiện kèm theo)

13. Tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch 156/KH-UBND, ngày 28/4/2023 của UBND huyện về mở đợt cao điểm vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Phong Thổ và Công văn số 849/UBND-VP ngày 05/6/2023 về việc mở đợt cao điểm thu nhận và cấp CCCD.

UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện. 17/17 xã, thị trấn đã phân công, giao chỉ tiêu cho cán bộ thực hiện theo tiêu chỉ 5 rõ ( rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; quá trình thực hiện phải kiểm soát được tiến độ và xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao).

Đến hết ngày 04/7/2023: Thu nhận được 23.807/25224 hồ sơ, đạt 94,4% tiến độ; kích hoạt được 10.125/23.807 tài khoản, đạt 42,5% tiến độ cần kích hoạt; còn 1.417 chỉ tiêu cần thu nhận và 15.099 hồ sơ cần kích hoạt (có biểu chi tiết kèm theo).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

UBND huyện, Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, cơ bản các nhiệm vụ được duy trì, bảo đảm đúng tiến độ.

Các phòng, ban, ngành huyện, UBND cấp xã đã tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tăng cường phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay thúc đẩy công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Công an huyện đã quyết liệt triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, thành lập nhiều tổ công tác lưu động đến tận xã, bản, nhà dân để thu nhận CCCD/ĐDĐT, giảm tối đa chi phí, thời gian đi lại của công dân.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn toàn huyện đã giúp người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký làm các thủ tục hành chính.

Việc thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền về các nội dung của Đề án 06 được quan tâm triển khai thực hiện qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử và công cuộc Chuyển đổi số.

2. Một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế

Do trình độ dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế xã hội, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân sử dụng số điện thoại thông minh, thiết bị smartphone, máy tính kết nối internet còn ít, hầu hết người dân chưa có tài khoản ngân hàng để thực hiện thanh toán hoặc có tài khoản nhưng chưa có nhu cầu thanh toán trực tuyến; một số bản vùng sâu của huyện sóng internet kém.

Công dân vẫn có thói quen trực tiếp đến trụ sở các cơ quan để thực hiện các thủ tục hành chính nên kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử còn hạn chế.

Một số công dân chưa hiểu sâu sắc và tầm quan trọng của việc làm CCCD và định danh điện tử.

Chưa có máy scan tốc độ cao tại Bộ phận một cửa huyện, xã đã ảnh hưởng đến tiến độ số hóa hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện đều trang bị thiết bị đọc mã QR (thiết bị chuyển giao từ công tác phòng chống dịch Covid-19), tuy nhiên, máy không quét được mã QR ở thẻ Căn cước công dân nên khó khăn trong việc khai thác thông tin trong khám chữa bệnh.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 03/3/2023 về việc triển khai kế hoạch thực hiện đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2023, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung triển khai thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu và 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg đảm bảo lộ trình thực hiện theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính năm 2023.

- Tập trung rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

- Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn.

- Lựa chọn những nhóm TTHC gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật,...); hỗ trợ nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến đối với các TTHC toàn trình, TTHC một phần có phát sinh phí, lệ phí; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế và khó khăn trong việc thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số.

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với TTHC có phát sinh phí, lệ phí.

- Đảm bảo trang thiết bị, thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp theo lộ trình; tiếp tục triển khai bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa các cấp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân để hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc các cơ quan có thủ tục hành chính và UBND cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại địa phương tiến hành làm dữ liệu của các ngành phục  vụ hiệu quả công tác đồng bộ và kết nối chia sẻ dữ liệu; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu mở các đợt cao điểm hướng dẫn, cài đặt, sử dụng ứng dụng VneiD, cấp căn cước công dân cho 100% dân số huyện trong năm 2023.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tham mưu kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về các nhiệm vụ của đề án 06; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý, tháo gỡ.

3. UBND các xã, thị trấn:

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền tại địa phương để khẩn trương hoàn thành 100% việc cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho người dân; chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã/thôn/bản/tổ dân phố tuyên truyền người dân có sử dụng điện thoại thông minh tiến hành cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID tài khoản mức 2.

- Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án 06 của UBND huyện Phong Thổ 06 tháng đầu năm 2023./.

| Nơi nhận: - Văn phòng UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - Chủ tịch, PCT. UBND huyện; - Các thành viên của TCTĐA 06 huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, C1, CAH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Bảo Trung |
| --- | --- |