## Phụ lục II
Phụ lục II
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
UBND HUYỆN PHONG THỔ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHỈ TIÊU NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2024-2025 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN
(Kèm theo báo cáo số: 346/BC-UBND ngày 05/7/2023 của UBND huyện Phong Thổ)
Nội dung | Chỉ tiêu kế hoạch GĐ 2021-2025 |  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |  |  |  |  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |  |  |  |  | DỰ KIẾN MỤC TIÊU NĂM 2024 |  |  |  |  | DỰ KIẾN MỤC TIÊU NĂM 2025 |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  | (luỹ kế đến thời điểm báo cáo) |  |  |  |  | (ước đến 31/12/2023)
| Số lượng | Đvt | Số lượng hoạt động hỗ trợ |  | Số lượng đối tượng thụ hưởng |  | Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu KH GĐ 2021-2025 (%) | Số lượng hoạt động hỗ trợ |  | Số lượng đối tượng thụ hưởng |  | Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu KH GĐ 2021-2025 (%) | Số lượng hoạt động hỗ trợ |  | Số lượng đối tượng thụ hưởng |  | Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu KH GĐ 2021-2025 (%) | Số lượng hoạt động hỗ trợ |  | Số lượng đối tượng thụ hưởng |  | Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu KH GĐ 2021-2025 (%)
|  |  | Số lượng | Đvt (mô hình/công trình/diện tích/lớp học…) | Số lượng | Đvt (hộ/lượt người/ doanh nghiệp/thôn, bản…) |  | Số lượng | Đvt (mô hình/công trình/diện tích/lớp học…) | Số lượng | Đvt (hộ/lượt người/ doanh nghiệp/thôn, bản…) |  | Số lượng | Đvt (mô hình/công trình/diện tích/lớp học…) | Số lượng | Đvt (hộ/lượt người/ doanh nghiệp/thôn, bản…) |  | Số lượng | Đvt (mô hình/công trình/diện tích/lớp học…) | Số lượng | Đvt (hộ/lượt người/ doanh nghiệp/thôn, bản…)
Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
a) Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở | 120 | hộ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 | hộ | 37.5 |  |  | 40 | hộ | 33.3333
b) Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở | 210 | hộ |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 82 | hộ | 39.0476 |  |  | 145 | hộ | 69.0476
c) Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề | 260 | hộ |  |  | 0 |  |  |  |  | 125 | hộ | 48.0769 |  |  | 68 | hộ | 26.1538 |  |  | 67 | hộ | 25.7692
d) Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt
Phân tán | 2903 | hộ |  |  | 284 | hộ | 9.783 |  |  | 700 | hộ | 24.113 |  |  | 1200 | hộ | 41.3365 |  |  | 1003 | hộ | 34.5505
Tập trung | 6 | công trình | 3 | công trình
2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 189 | hộ (02 dự án) | 1 | dự án | 100 | hộ | 52.9101
3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
a) Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN
- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và nội dung số 03 | [12 empty] | 8 | Mô hình | 450 | người | 100 | 8 | Mô hình | 500 | người
- Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS&MN
+ Hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh
+ Hỗ trợ thành lập, vận hành các dự án “Trung tâm hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN”
+ Hỗ trợ thí điểm tổ chức triển khai vận hành các dự án “Trung tâm kết nối giao thương thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đồng bào DTTS&MN”
+ Định kỳ tổ chức hằng năm các sự kiện Festival thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS
+ Hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN
c) Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng DTTS&MN
+ Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt
+ Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường
4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN
- Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng DTTS&MN
- Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN
b) Tiểu Dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực công tác dân tộc
5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường Phổ thông có học sinh bán trú (trường phổ thông có HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường PTDTNT |  |  |  |  | 8 | Trường |  |  |  | 3 | Trường |  |  |  | 5 | Trường |  |  |  | 5 | Trường
- Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS | 23 | Lớp |  |  | 11 | Lớp | 47.8261 |  |  | 11 | Lớp | 47.8261 |  |  | 6 | Lớp | 26.087 |  |  | 6 | Lớp | 26.087
b) Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS | 19 | Lớp | 0 | Lớp |  |  | 0 | 2 | Lớp |  |  | 10.5263 | 4 | Lớp |  |  | 21.0526 | 4 | Lớp |  |  | 21.0526 | Còn 9 lớp không thực hiện được theo KH của huyện
- Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
- Nội dung 02: Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học
c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN | 4 | Công trình | 2 | Công trình |  |  |  | 1 | Công trình |  |  |  | 1 | Công trình |  |  |  | 1 | Công trình
- Nội dung số 01: Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào DTTS và miền núi gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo
- Nội dung số 02: Hỗ trợ đào tạo nghề
- Nội dung số 03: Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào DTTS học nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
- Nội dung số 04: Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người DTTS
- Nội dung số 05: Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở GDNN vùng DTTS&MN |  |  | 1 | công trình
+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề
+ Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
+ Xây dựng các bộ chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp
+ Ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá
+ Hỗ trợ đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình tại các cơ sở GDNN
+ Hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo nghề tại các cơ sở GDNN
- Nội dung số 06: Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; Kiểm tra, giám sát đánh giá; xây dựng bộ chỉ số (KPI) và xây dựng phương pháp, cơ chế giám sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án
d) Tiểu Dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
a) Nội dung số 01: Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS có dân số ít người
b) Nội dung số 02: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS
c) Nội dung số 03: Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch
d) Nội dung số 04: Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận
đ) Nội dung số 05: Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể
e) Nội dung số 06: Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một
g) Nội dung số 07: Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các DTTS
h) Nội dung số 08: Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN, vùng di dân tái định cư | [12 empty] | 2 | CLB | 40 | người
i) Nội dung số 09: Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN |  |  | 16 | đội | 320 | người |  | 16 | đội | 320 | người
k) Nội dung số 10: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN | [12 empty] | 1 | điểm | 744 | người
l) Nội dung số 11: Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào DTTS cấp phát cho cộng đồng các DTTS
m) Nội dung số 12: Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS
n) Nội dung số 13: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các DTTS
o) Nội dung số 15: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS
p) Nội dung số 16: Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS
q) Nội dung số 17: Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS
r) Nội dung số 18: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN. |  |  | 6 | nhà văn hóa | 3145 | người |  | 6 | nhà văn hóa | 3145 | người |  | 2 | nhà văn hóa | 2500 | người
s) Nội dung số 19: Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các DTTS, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch
7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
a) Nội dung số 01: Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN
b) Nội dung số 02: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS &MN
c) Nội dung số 03: Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ-trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS
8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 2em
a) Nội dung số 01: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em
b) Nội dung số 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em
c) Nội dung số 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
d) Nội dung số 04: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.
9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm DTTS rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
- Nội dung số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng các thôn, bản theo tiêu chí nông thôn mới
- Nội dung số 02: Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế
- Nội dung số 03: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào
- Nội dung số 04: Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các DTTS có khó khăn đặc thù
b) Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. |  |  | 24 lớp và 85 triệu | lớp và 34000 tờ gấp pháp luật | 1309 | người |  | 39 | lớp tập huấn và 118 bản, tờ gấp pháp luật, sổ tay pháp luật | 2040 | người |  | 29 | lớp tập huấn, 118 hội nghị bản, tài liệu | 1440 | người |  | 22 | lớp tập huấn, 118 hội nghị bản, tài liệu | 1020 | người
10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
a) Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG
- Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín |  |  | 2 | đoàn công tác | 55 | người |  | 2 | đoàn công tác | 60 | người |  | 2 | đoàn công tác | 60 | người |  | 2 | đoàn công tác | 60 | người
- Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS |  |  | 1 | hội nghị | 47 | người |  | 1 | hội nghị | 60 | người |  | 1 | hội nghị | 60 | người |  | 1 | hội nghị | 80 | người
- Nội dung số 03: Tăng cường trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS |  |  | 73 triệu | 29200 tờ gấp pháp luật | 15 xã | 118 bản |  | 150 triệu | 5 lớp tập huấn, 118 hội nghị bản, tờ gấp pháp luật | 15 xã | 118 bản |  | 150 triệu | 5 lớp tập huấn, 118 hội nghị bản, tờ gấp pháp luật | 15 xã | 118 bản |  | 150 triệu | 5 lớp tập huấn, 118 hội nghị bản, tờ gấp pháp luật | 15 xã | 118 bản
b) Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN
- Nội dung số 01: Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện CTMTQG
- Nội dung số 02: Tổ chức thực hiện các hoạt động Hội nghị hội thảo, đào tạo tập huấn của BCĐTW và cơ quan giúp việc BCĐTW
- Nội dung số 03: Hỗ trợ cơ quan giúp việc cho BCĐTW tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tuyến phục vụ cho việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện CT
- Nội dung số 04: Hỗ trợ xây dựng các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT tại trụ sở UBND cấp xã
- Nội dung số 05: Hỗ trợ xây dựng chợ sản phẩm trực tuyến vùng DTTS&MN
c) Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện CT |  |  | 1 | đợt |  |  |  | 2 | đợt | 60 | người |  | 2 | đợt | 60 | người |  | 2 | đợt | 60 | người

## Phụ lục III
Phụ lục III
| UBND HUYỆN PHONG THỔ | [55 empty] | 344364
KẾT QUẢ PHÂN BỔ, BỐ TRÍ, THỰC HIỆN NGUỒN VỐN NĂM 2023 (GỒM CẢ KINH PHÍ NĂM 2022 CHUYỂN NGUỒN SANG THỰC HIỆN 2023) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024-2026 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DTTS&MN
Nội dung | VỐN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN | [17 empty] | KẾT QUẢ GIẢI NGÂN | [20 empty] | NHU CẦU KẾ HOẠCH 2024-2026
| Vốn năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 | [8 empty] | Năm 2023 | [8 empty] | NSTW | [8 empty] | NSĐP VÀ VỐN KHÁC | [11 empty] | NHU CẦU KẾ HOẠCH 2024 | [8 empty] | NHU CẦU KẾ HOẠCH 2025 | [7 empty] | NHU CẦU KẾ HOẠCH 2026 | [7 empty] | Ghi chú
| Tổng số | NSTƯ |  | NSĐP |  | Vốn khác |  |  |  | Tổng số | NSTƯ |  | NSĐP |  | Vốn khác |  |  |  | Tổng số | Vốn năm 2022 chuyển sang thực hiện 2023 |  |  |  | Vốn năm 2023 |  |  |  | Đến 30/6/2023 | [5 empty] | Ước thực hiện đến 31/12/2023 | [5 empty] | Tổng số | NSTƯ |  | NSĐP |  | Vốn khác |  |  |  | Tổng số | NSTƯ | NSĐP |  | Vốn khác |  |  |  | Tổng số | NSTƯ | NSĐP |  | Vốn khác
[20 empty] | Đến 30/6/2023 |  | Ước thực hiện đến 31/12/2023 |  | Đến 30/6/2023 |  | Ước thực hiện đến 31/12/2023 |  | NSĐP |  | VỐN KHÁC |  |  |  | NSĐP |  | VỐN KHÁC
|  | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | Vốn lồng ghép | Tín dụng | DN, tổ chức, cá nhân | Dân góp |  | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | Vốn lồng ghép | Tín dụng | DN, tổ chức, cá nhân | Dân góp |  | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | Vốn lồng ghép | Tín dụng | DN, tổ chức, cá nhân | Dân góp | ĐTPT | SN | Vốn lồng ghép | Tín dụng | DN, tổ chức, cá nhân | Dân góp |  | ĐTPT | SN | ĐTPT | SN | Vốn lồng ghép | Tín dụng | DN, tổ chức, cá nhân | Dân góp |  | SN | ĐTPT | SN | Vốn lồng ghép | Tín dụng | DN, tổ chức, cá nhân | Dân góp |  | SN | ĐTPT | SN | Vốn lồng ghép | Tín dụng | DN, tổ chức, cá nhân | Dân góp
TỔNG CỘNG | 32664.1564 | 6765.5664 | 25898.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115103 | 65009 | 31394 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 143485.8186 | 2072.3242 | 90 | 6765.5664 | 1379.59 | 21525.738 | 1312.6 | 65009 | 7931 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 338907.0009 | 153533.0009 | 63544 | 520 | 1290 | 0 | 120020 | 0 | 0 | 344804 | 41734 | 440 | 1320 | 0 | 301310 | 0 | 0 | 364525 | 41505 | 360 | 1350 | 0 | 321310 | 0 | 0
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 1870.442 | 1870.442 | [7 empty] | 24019 | 2814 | 2505 |  |  |  | 18700 |  |  | 46930.927 | 729 |  | 1870.442 |  | 1612.485 |  | 2814 | 2505 |  |  |  | 18700 | [5 empty] | 18700 |  |  | 130020 |  | 9480 | 520 |  |  | 120020 |  |  | 309370 | 7620 | 440 |  |  | 301310 |  |  | 328410 | 6740 | 360 |  |  | 321310
a) Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở | [9 empty] | 1805 |  | 505 |  |  |  | 1300 | [10 empty] | 505 |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 1300 |  |  | 24130 |  | 1800 | 180 |  |  | 22150 |  |  | 52560 | 1600 | 160 |  |  | 50800 |  |  | 54380 | 1440 | 140 |  |  | 52800
b) Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở | [9 empty] | 1280 | [5 empty] | 1280 | [14 empty] | 1280 | [5 empty] | 1280 |  |  | 27860 |  | 3400 | 340 |  |  | 24120 |  |  | 66905 | 2800 | 280 |  |  | 63825 |  |  | 78245 | 2200 | 220 |  |  | 75825
c) Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề | [9 empty] | 17120 |  | 1000 |  |  |  | 16120 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 16120 | [5 empty] | 16120 |  |  | 74430 |  | 680 |  |  |  | 73750 |  |  | 187355 | 670 |  |  |  | 186685 |  |  | 193235 | 550 |  |  |  | 192685
d) Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 1870.442 | 1870.442 | [7 empty] | 3814 | 2814 | 1000 | [7 empty] | 729 |  | 1870.442 |  | 1612.485 |  | 2814 | 1000 | [12 empty] | 9600 | 6000 | 3600 | [6 empty] | 2550 | 2550 | [6 empty] | 2550 | 2550
Phân tấn | [39 empty] | 3600 |  | 3600 | [6 empty] | 3009 | 3009 | [6 empty] | 2550 | 2550
Tập trung | [39 empty] | 6000 | 6000 | [7 empty] | 0 | 0
2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 2300.4622 | 2300.4622 | [7 empty] | 10438 | 10438 | [7 empty] | 12738.4622 |  |  | 2300.4622 |  |  |  | 10438 | [13 empty] | 33196 | 29196 | 4000 | [6 empty] | 0
Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Căn Câu - xã Sin Suối Hồ | [39 empty] | 12000 | 10000 | 2000 | [6 empty] | 0
Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Mán Tiển) xã Bản Lang | [39 empty] | 21196 | 19196 | 2000
3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 13801 | 0 | 13801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14937 | 1619 | 13318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15087 | 2787 | 12300 | [6 empty] | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 12531 |  | 12531 | [6 empty] | 1800 |  | 1800
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | 1270 |  | 1270 | [6 empty] | 13137 | 1619 | 11518 | [13 empty] | 1619 | [13 empty] | 15087 | 2787 | 12300 | [6 empty] | 12500 | 12500 | [6 empty] | 12500 | 12500
"- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và nội dung số 03 | 1270 |  | 1270 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 12300 |  | 12300 | [6 empty] | 12500 | 12500 | [6 empty] | 12500 | 12500
- Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý | 0 | [8 empty] | 1619 | 1619 | [14 empty] | 1619 | [13 empty] | 2787 | 2787 | [7 empty] | 0
- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS&MN | 0 | [8 empty] | 0
+ Hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh | 0 | [8 empty] | 0
+ Hỗ trợ thành lập, vận hành các dự án “Trung tâm hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN” | 0 | [8 empty] | 0
+ Hỗ trợ thí điểm tổ chức triển khai vận hành các dự án “Trung tâm kết nối giao thương thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đồng bào DTTS&MN” | 0 | [8 empty] | 0
+ Định kỳ tổ chức hằng năm các sự kiện Festival thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS | 0 | [8 empty] | 0
+ Hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN | 0 | [8 empty] | 0
c) Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng DTTS&MN | 0 | [8 empty] | 0
+ Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt | 0 | [8 empty] | 0
+ Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường | 0 | [8 empty] | 0
4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 2594.6622 | 2594.6622 | [7 empty] | 46474 | 46474 | [7 empty] | 68790.4404 | 1343.3242 |  | 2594.6622 |  | 18378.454 |  | 46474 | [13 empty] | 117550.0009 | 111550.0009 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN
- Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng DTTS&MN | 2594.6622 | 2594.6622 | [7 empty] | 46474 | 46474 | [8 empty] | 1343.3242 |  | 2594.6622 |  | 18378.454 |  | 46474 | [13 empty] | 117550.0009 | 111550.0009 | 6000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | [6 empty] | 6000 | 6000
- Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN
b) Tiểu Dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực công tác dân tộc
5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13510 | 2956 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832.399 |  | 90 | 0 | 397 | 1534.799 | 1154.6 | 2956 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23831 | 8291 | 14250 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 9350 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 10350 | 0 | 1290 |  | 0 | 0 | 0
a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường Phổ thông có học sinh bán trú (trường phổ thông có HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567 | 2956 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 | 0 | 1534.799 | 0 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13431 | 8291 | 3850 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140 | 3850 |  | 1290 |  | 0 | 0 | 0 | 5140 | 3850 | 0 | 1290 |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT | [9 empty] | 4546 | 2956 | 1590 | [11 empty] | 1534.799 |  | 2956 | [13 empty] | 10941 | 8291 | 2650 | [6 empty] | 2650 | 2650 | [6 empty] | 2650 | 2650 | [6 empty] | Lăp đặt các phòng tin học ngoại ngữ
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường PTDTNT | [9 empty] | 0 | [38 empty] | 0 | [7 empty] | 0
- Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS | 105 |  | 105 | [6 empty] | 1021 |  | 1021 | [8 empty] | 90 | [18 empty] | 2490 |  | 1200 |  | 1290 |  |  |  |  | 2490 | 1200 |  | 1290 |  |  |  |  | 2490 | 1200 |  | 1290
b) Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS | 397 |  | 397 | [6 empty] | 1047 |  | 1047 | [10 empty] | 397 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500
- Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc | 397 |  | 397 | [6 empty] | 1047 |  | 1047 | [8 empty] | 0 |  | 397 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | 0 | [5 empty] | KP năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024
- Nội dung 02: Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học
c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN | 231 |  | 231 | [6 empty] | 6896 |  | 6896 | [12 empty] | 1154.6 |  | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nội dung số 01: Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào DTTS và miền núi gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo
- Nội dung số 02: Hỗ trợ đào tạo nghề | [24 empty] | 28.6 | [14 empty] | 5400 |  | 5400
- Nội dung số 03: Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào DTTS học nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
- Nội dung số 04: Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người DTTS
- Nội dung số 05: Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở GDNN vùng DTTS&MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 |  | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 |  | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề
+ Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
+ Xây dựng các bộ chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp
+ Ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá
+ Hỗ trợ đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình tại các cơ sở GDNN
+ Hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo nghề tại các cơ sở GDNN
- Nội dung số 06: Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; Kiểm tra, giám sát đánh giá; xây dựng bộ chỉ số (KPI) và xây dựng phương pháp, cơ chế giám sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án
d) Tiểu Dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1709 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
a) Nội dung số 01: Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS có dân số ít người | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
b) Nội dung số 02: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
c) Nội dung số 03: Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
d) Nội dung số 04: Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
đ) Nội dung số 05: Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 30 | 0 | 0 | 30
e) Nội dung số 06: Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 30 | 0 | 0 | 30
g) Nội dung số 07: Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
h) Nội dung số 08: Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN, vùng di dân tái định cư | [39 empty] | 60 | 0 | 60 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
i) Nội dung số 09: Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
k) Nội dung số 10: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN | [39 empty] | 1150 | 950 | 200 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
l) Nội dung số 11: Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào DTTS cấp phát cho cộng đồng các DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
m) Nội dung số 12: Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
n) Nội dung số 13: Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
o) Nội dung số 15: Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
p) Nội dung số 16: Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
q) Nội dung số 17: Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
r) Nội dung số 18: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN. | [39 empty] | 759 | 759 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
s) Nội dung số 19: Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các DTTS, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch | [39 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0
a) Nội dung số 01: Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN
b) Nội dung số 02: Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS &MN
c) Nội dung số 03: Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ-trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người DTTS
8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 1222 |  | 1222 | [6 empty] | 3291 |  | 3291 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 4214 |  | 4214 | [6 empty] | 4214 | 4214 | [6 empty] | 4215 | 4215
a) Nội dung số 01: Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em | [39 empty] | 1250 |  | 1250 | [6 empty] | 1250 | 1250 | [6 empty] | 1250 | 1250
b) Nội dung số 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em | [39 empty] | 650 |  | 650 | [6 empty] | 650 | 650 | [6 empty] | 650 | 650
c) Nội dung số 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. | [39 empty] | 900 |  | 900 | [6 empty] | 900 | 900 | [6 empty] | 900 | 900
d) Nội dung số 04: Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. | [39 empty] | 1414 |  | 1414 | [6 empty] | 1414 | 1414 | [6 empty] | 1415 | 1415
9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 9220.59 |  | 9220.59 | [6 empty] | 744 |  | 744 | [6 empty] | 889.59 |  |  |  | 60.59 |  | 85 |  | 744 | [12 empty] | 11540 |  | 11540 | [6 empty] | 1200 | 1200 | [6 empty] | 500 | 500
a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm DTTS rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | 9160 |  | 9160 | [19 empty] | 0 | [16 empty] | 10540 |  | 10540
- Nội dung số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng các thôn, bản theo tiêu chí nông thôn mới
- Nội dung số 02: Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế | 9160 |  | 9160 | [36 empty] | 10540 |  | 10540
- Nội dung số 03: Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào
- Nội dung số 04: Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các DTTS có khó khăn đặc thù
b) Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. | 60.59 |  | 60.59 | [8 empty] | 744 | [10 empty] | 60.59 |  | 85 |  | 744 | [12 empty] | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 1200 | 1200 | [6 empty] | 500 | 500
10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 147 |  | 147 | [6 empty] | 982 |  | 982 | [6 empty] | 1202 |  |  |  | 147 |  | 73 |  | 982 | [12 empty] | 1500 |  | 1500 | [6 empty] | 1850 | 1850 | [6 empty] | 1200 | 1200
a) Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG |  |  | 83 | [8 empty] | 693 | [10 empty] | 83 |  | 73 |  | 693 | [12 empty] | 1200 |  | 1200 | [6 empty] | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  | 0
- Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín | [39 empty] | 300 |  | 300 | [6 empty] | 350 | 350 | [6 empty] | 300 | 300
- Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS | [39 empty] | 450 |  | 450 | [6 empty] | 600 | 600 | [6 empty] | 350 | 350
- Nội dung số 03: Tăng cường trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS | [24 empty] | 73 | [14 empty] | 450 |  | 450 | [6 empty] | 550 | 550 | [6 empty] | 350 | 350
b) Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN | [56 empty] | 0 | 0
- Nội dung số 01: Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện CTMTQG | [56 empty] | 0 | 0
- Nội dung số 02: Tổ chức thực hiện các hoạt động Hội nghị hội thảo, đào tạo tập huấn của BCĐTW và cơ quan giúp việc BCĐTW | [56 empty] | 0 | 0
- Nội dung số 03: Hỗ trợ cơ quan giúp việc cho BCĐTW tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tuyến phục vụ cho việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện CT | [56 empty] | 0 | 0
- Nội dung số 04: Hỗ trợ xây dựng các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT tại trụ sở UBND cấp xã | [56 empty] | 0 | 0
- Nội dung số 05: Hỗ trợ xây dựng chợ sản phẩm trực tuyến vùng DTTS&MN | [56 empty] | 0 | 0
c) Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện CT |  |  | 64 | [8 empty] | 289 | [10 empty] | 64 |  |  |  | 289 | [12 empty] | 300 |  | 300 | [6 empty] | 350 | 350 | [6 empty] | 200 | 200