| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ Số: /KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phong Thổ, ngày tháng 7 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 6 tháng đâu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và KH vốn năm 2024

## A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

## I. Công tác chỉ đạo, điều hành

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023 (giai đoạn 2021-2025), UBND huyện Phong Thổ đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn kịp thời, đầy đủ, đồng bộ theo quy định

II. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023

1. Vốn, nguồn vốn

UBND huyện được UBND huyện giao dự toán ngân sách năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tổng dự toán vốn giao thực hiện là 162.063 triệu đồng, cụ thể:

- Vốn đầu tư 120.957 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương 117.957 triệu đồng (vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 5.257 triệu đồng)

+ Ngân sách địa phương 3.000 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp 41.106 triệu đồng (trong đó, chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 7.798 triệu đồng).

2. Kết quả.

2.1. Nguồn vốn đầu tư: Đang triển khai thực hiện 25 dự án, trong đó 22 dự án triển khai kéo dài từ năm 2022 sang 2023 và 03 dự án triển khai mới năm 2023. Đến hết tháng 6 năm 2023 gải ngân kế hoạch vốn: Vốn kéo dài 2.168/5.257 triệu, đạt 41%; vốn giao năm 2023 đạt 8%. Ước thực hiện cả năm vốn đầu tư triển khai đạt 100%.

(Biểu báo cáo số 01 kèm theo).

- Đối với vốn sự nghiệp, đã đang triển khai thực hiện, hết tháng 6/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 4%, hiện nay các đơn vị được giao đang tích cực triển khai thực hiện. Dự kiến ước thực hiện cả năm thực hiện khoảng trên 90%.

Đối với thực hiện Dự án 2, TDA 1-DA3 hiện nay trung tâm Dịch vụ NN và UBND xã, thị trấn đang tích cực triển khai thực hiện.

(Biểu báo cáo số 02 kèm theo)

Lý do, không đạt 100% là nguồn giao đào tạo nghề (1.832 triệu đồng), hỗ trợ xuất khẩu lao động (1.250 triệu đồng) không thực hiện được vì nguồn kinh phí thực hiện đã sử từ nguồn Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS và MN. Một phần kinh phí thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững chưa có văn bản hướng dẫn.

3. Khó khăn, vướng mắc

- Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đến nay vẫn còn một số nội dung chưa có văn bản hướng dẫn.

- Một số nội dung, nguồn vốn giao đang trùng nội dung, đối tượng thực hiện.

- Công tác chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quyết liệt, nghiên cứu văn bản, lựa chọn nội dung, dự án (lập dự toán) để cụ thể hóa kế hoạch thực hiện chậm.

4. Giải pháp thời gian tới

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: Chủ động nghiên cứu văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án được giao.

- Khẩn trương lập kế hoạch dự án (DA2) trình thẩm định (Huyện đã thành lập Tổ thẩm định).

III. Đề xuất, khó khăn, vướng mắc

Việc triển khai hỗ trợ nhà ở (40 triệu/01 nhà xây mới; 20 triệu/01 nhà sửa chữa) đối với các hộ đã được hỗ trợ phần mái nhà hoặc tấm lợp từ các chương trình khác do ảnh hưởng thiên tai, mưa bão (hỗ trợ đột xuất). Theo điểm b, Mục 5, Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Quy định (đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác).

## B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Mục tiêu cụ thể năm 2024

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện giảm >5,3%, trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm >5,3%/năm.

- Triển khai, tổ chức thực hiện nguồn vốn đầu tư công đảm bảo 100% kế hoạch giao.

- Hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm đa dạng hóa sinh kế tại các xã, thị trấn, tạo việc làm tốt, có thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và có sự tham gia cộng đồng.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, cầu, hạ tầng điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, phát triển thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm bền vững cho từ 1.000 lao động (trong đó, đưa từ 60 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

- Hỗ trợ trên 300 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai.

II. Kế hoạch đề xuất kinh phí

Tổng kế hoạch vốn và nguồn vốn năm 2024 khoảng 196.280 triệu đồng, trong đó: NSTW 181.280 triệu đồng; NSĐP 15.000 triệu động (Biểu đề xuất số IV kèm theo), cụ thể:

1. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

1.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng

- Đầu tư cơ sở hạ tầng 17 dự án phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội huyện, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Vốn và nguồn vốn 101.553 triệu đồng, trong đó: NSTW 98.553 triệu đồng; NSĐP 3.000 triệu đồng.

1.2. Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đầu tư khởi công mới 3 dự án đường GTNT liên xã trên địa bàn huyện phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Vốn và nguồn vốn: 42.300 triệu đồng, trong đó: NSTW 30.300 triệu đồng; NSĐP 12.000 triệu đồng.

2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

- Xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất,…

- Vốn và nguồn vốn: 13.810 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

Tổng dự kiến kế hoạch vốn: 15.908 triệu đồng, trong đó:

3.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

- Phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

- Vồn và nguồn vốn: 14.780 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

3.2. Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

- Hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo,…

- Vồn và nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 1.128 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

Tổng dự kiến kế hoạch vốn: 4.634 triệu đồng, trong đó:

4.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn.

- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp,...

- Vồn và nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 4.000 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

4.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí,…

- Vốn và nguồn vốn: Lồng ghép thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

4.3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

- Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, xây dựng các cơ sở dữ liệu giao dịch việc làm trực tuyến “việc tìm người - người tìm việc”,…

- Vốn và nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 634 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

5. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở,…tối thiểu 30m2 “3 cứng”,…

- Vốn và nguồn vốn: 16.380 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

6. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

- Hỗ trợ xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững,…

- Vốn và nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 325 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Kế hoạch thực hiện Chương trình

Tổng dự kiến kế hoạch vốn: 1.370 triệu đồng, trong đó:

7.1. Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Kế hoạch

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo,… Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; tổ chức hội thảo, hội nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo.

- Vốn và nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 1.044 triệu đồng (Vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

7.2. Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

- Giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình,… Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm,…

- Vốn và nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 396 triệu đồng (vốn sự nghiệp) ngân sách Trung ương.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì quản lý Kế hoạch thực hiện chương trình; phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành liên quan và địa phương giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Phòng Tài Chính-Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, phòng, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí thực hiện.

3. Các cơ quan, phòng, ban được giao chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Kế hoạch tổ chức trển khai đảm bảo kế hoạch đề ra.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Báo sát Kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG GNBV 6 tháng, ước thực hiện hết năm 2023 và Kế hoạch vốn năm 2024./.

| Nơi nhận: - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; - Thường trực Huyện ủy (B/c); - Thường trực HĐND huyện (B/c); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; - Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; - UBND các các xã, thị trấn; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Thị Hồng Sim |
| --- | --- |

Kế hoạch số số 253/KH-UBND ngày 15/8/2022 về đề xuất kinh phí năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 30/12/2022 về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 17/4/2023 về giám sát, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/4/2023 về Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 06/4/2023 về thực hiện cải thiện dinh dưỡng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.

Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về giao Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 về Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách nhà nước; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 về Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện 03 chương trình MTQG; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 về chuyển nguồn kinh phí năm 2022 sang năm 2023.