THAM LUẬN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẤN ĐẤU XÃ LẢN NHÌ THÀNG ĐẠT 19 TIÊU CHÍ VÀO NĂM 2025

Kính thưa các quý vị đại biểu ! Thưa toàn thể Hội nghị!

Được sự cho phép của Ban tổ chức, tôi xin tham luận “ một số giải pháp thực hiện các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lản Nhì Thàng”.

Kính thưa các đồng chí !

Thực hiện xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó cộng đồng dân cư địa phương là người trực tiếp tổ chức thực hiện. Nhà nước đóng vai trò định hướng đề ra cơ chế chính sách và hỗ trợ một phần vốn thực hiện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển toàn diện về xây dựng nông nghiệp – nông dân – nông thôn, chương trình được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2023 qua đánh giá theo QĐ số 1285/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng đạt được 12/19 tiêu chí, 45/57 chỉ tiêu. Còn 07 tiêu chí chưa đạt đó là (Tiêu chí số 2 (Giao thông); tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa); TC số 10 (Thu nhập); TC số 11 (Hộ nghèo); TC số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn); Tiêu chí 14 (Giáo dục và Đào tạo); TC số 17 (Môi trường).

Kính thưa hội nghị

Để xã Lản Nhì Thàng đạt được kết quả đó là do có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện, xã đến các bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, nổi bật, diện mạo mới nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 là 23,54 triệu đồng/người/năm, hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ như: Hệ thống giao thông, thủy lợi, Nước sinh hoạt, trường học, các thiết chế về văn hóa phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất cũng như sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao.

Công tác tuyên truyền  được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn huy động trong năm 2023 toàn xã là: 879.000 đồng. Trong đó. Vốn ngân sách Trung ương: 815.000.000 đồng. Vốn huy động nhân dân: Dân hiến đất: 0,08 ha, quy ra thành tiền 64 triệu đồng chiếm 7,8%.;

Thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập của người dân, cơ cấu kinh tế của xã chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm (năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo là 53,27%, cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo là 44,4%, giảm 8,87%) vượt chỉ tiêu được giao (huyện giao giảm 8,06%).

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ những mặt tồn tại hạn chế sau.

- Trong lãnh đạo chỉ đạo còn có lúc chưa thực sự kiên quyết thiếu chủ động, sáng tạo nhất là việc nghiên cứu, bàn biện pháp, cách thức triển khai thực hiện nội dung, vì vậy kết quả thực hiện các tiêu chí ở một số bản còn hạn chế.

- Một số cơ chế chính sách chưa được ban hành đầy đủ và thống nhất như: Quy định cơ chế lồng ghép vốn, cách tính các chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, lao động có việc làm thường xuyên, lao động đã qua đào tạo... Một số chính sách đã ban hành qua thực hiện phát sinh những bất cập không còn phù hợp.

- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, nhân dân còn chưa đầy đủ thiếu thống nhất, còn tư tưởng ỷ lại trông chờ sự đầu tư của Nhà nước, một số có tư tưởng nóng vội, chạy theo phong trào, thành tích.

- Một số chỉ tiêu của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM ngay từ đầu mới ban hành yêu cầu rất cao, chưa phù hợp với tình hình thực tế đặc thù của đồng bào miền núi nói chung và của xã Lản Nhì Thàng nói riêng nên khi triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ giúp việc cấp xã làm việc kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm về quản lý xây dựng NTM, trong khi khối lượng công việc nhiều, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Việc thu thập minh chứng xác định mức độ đạt được của các tiêu chí còn lúng túng...

Kính thưa hội nghị

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu năm 2025 xã Lản Nhì Thàng đạt chuẩn NTM, Ban chỉ đạo xã xác định cần quan tâm chỉ đạo sát sao, tập chung thực hiện chủ yếu vào 07 tiêu chí chưa đạt, đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt nhưng còn non.  Trong thời gian tới xã Lản Nhì Thàng cần tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể:

Xác định rõ việc thực hiện xây dựng xã NTM là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phải có sự nhận thức cao và tích cực tham gia hưởng ứng tốt trong thực hiện. Thực tế chỉ ra rằng nơi nào các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể quan tâm, tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, có cách làm năng động, sáng tạo, phát huy được lợi thế của địa phương, cán bộ đảng viên gương mẫu, nhân dân nhiệt tình ủng hộ thì ở đó kết quả xây dựng NMT đạt thành tích cao. Quan tâm công tác đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức có đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Có quy chế phân công, phân cấp rõ ràng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền:

Để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, nhân dân phải tự làm là chính và họ là người được hưởng thụ, Nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ, lợi ích của người dân là động lực và sự tham gia của cộng đồng dân cư là bí quyết thành công. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, huy động cao mọi nguồn lực của xã hội cả về trí tuệ, công sức và kinh phí để xây dựng NTM.

Ba là, thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở:

Đảm bảo công khai cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi người dân được tham gia đóng góp xây dựng và giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng NTM ở địa phương. Chủ động phân cấp để cộng đồng dân cư có thể trực tiếp tham gia xây dựng các công trình, phát huy vai trò giám sát của ban giám sát cộng đồng để đảm bảo chất lượng công trình phát huy hiệu quả vốn đầu tư để nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng NTM. Kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng NTM. Trong đó có bài học xuyên suốt là phát huy dân chủ, công khai minh bạch để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và dân thụ hưởng.

Bốn là, thực hiện sơ kết, tổng kết, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng:

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những đơn vị làm tốt và những vấn đề còn tồn tại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm nhân rộng những điển hình hay, cách làm sáng tạo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhiều đóng góp xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là hệ thống truyền thanh và trên các diễn đàn về xây dựng NTM.

Năm là, tập trung nhân lực, nguồn lực chỉ đạo thực hiện 7 tiêu chí chưa đạt:

- Về quy hoạch: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch.

- Về hạ tầng kinh tế xã hội: Tập trung xin chủ trương đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng, đường ra khu sản xuất: Đảm bảo ít nhất 50% tuyến đường giao thông được cứng hóa. Rà soát xây dựng cải tạo hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi theo định hướng phòng chống biến đổi khí hậu, đáp ứng được yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Tổ chức tốt công tác quản lý và điều tiết nước trên toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng chống thiên tai.

- Về cơ sở vật chất văn hóa: Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa ở các bản đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong năm 2023 xã có 01 nhà văn hóa được đầu tư xây dựng (Nhà VH bản Lản Nhì Thàng) nâng tổng số nhà văn hóa của xã 8/8 nhà, đạt chỉ tiêu 6.3 về văn hóa. Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư  xây dựng. Trong năm 2024 kiến nghị UBND huyện phân bổ vốn đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định (đạt chỉ tiêu 6.2), phấn đấu đến hết năm 2024 xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa).

- Tiêu chí nhà ở dân cư: Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Đảng và nhà nước, và linh hoạt trong việc lồng ghép thực hiện các CTMTQG về giảm nghèo bền vững và CTMTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ cho nhân dân làm nhà ở đảm bảo an cư lạc nghiệp cho các hộ khó khăn về nhà ở. Trong năm 2023 thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã được hỗ trợ xây dựng 9 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo qua đó bước đầu xóa được cơ bản số nhà tạm, nhà rột nát trên địa bà xã. Trong những năm tới tiếp tục quan tâm hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, nhà chưa đủ 3 cứng huy động mọi nguồn lực, huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, góp công sức của nhân dân, bên cạnh đó định hướng phát triển kinh tế cho các hộ gia đình phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản không còn nhà chưa đủ 3 cứng.

- Về tiêu chí thu nhập: Tiếp tục đầu tư phát triển, nhân rộng mô hình trồng cây chè, cây macca, cây rong riềng phát triển dự án nuôi ong cho 08 bản. Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn năng lực ở địa phương. Thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đến nay thu nhập bình quân toàn xã đạt 23,54 triệu đồng/người/năm phấn đấu năm 2025 đạt 48 triệu đồng.

- Tiêu chí hộ nghèo: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng và sự nỗ lực vươn lên của chính các hộ nghèo để thoát nghèo; đồng thời tích cực huy động mọi nguồn lực, tăng thêm vốn đầu tư để phục vụ công tác giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các bản có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đồng thời hiểu rõ nguyên nhân, tâm tư, nguyện vọng của người nghèo, từ đó có những điều chỉnh, đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện công tác giảm nghèo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo. Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng, nhân rộng các mô hình hợp tác, liên kết giữa hộ nghèo với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, thu hút lao động nghèo làm việc trong các doanh nghiệp.

- Về văn hóa, xã hội, môi trường: Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất và trường chuẩn quốc gia để phục vụ công tác giảng dạy và học tập; điều chuyển CSVC trụ sở của xã hiện có cho trường Tiểu học mở rộng khuân viên để đầu tư CSVC xây dựng trường chuẩn QG vào năm 2025. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 20,7%. Tiếp tục đầu tư nâng cấp trạm y tế các xã đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.  Nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt đã có đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Đến năm 2023 có trên 91,4% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Chỉ đạo các bản trên thường xuyên vận động nhân dân tham gia giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp, thu gom và xử lý rác thải tập trung ở các bản nhất là đường làng ngõ xóm, vệ sinh đồng ruộng không còn võ chai, bao bì thuốc BV thực vật gây ô nhiễm môi trường. Dọn dẹp lòng kênh thông thoáng bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất.

- Về hệ thống chính trị, an ninh trật tự: Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ để đạt chuẩn. Xây dựng đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” Các tổ chức đoàn thể chính trị đạt danh hiệu vững mạnh, không có đơn vị yếu kém. Trật tự an ninh nông thôn được giữ vững.

Trên đây là báo cáo tham luận ‘‘một số giải pháp thực hiện các tiêu chí thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để xã Lản Nhì Thàng đạt 19 tiêu chí vào năm 2025’’ của UBND xã Lản Nhì Thàng. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị và sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của các cấp, các ban, ngành đoàn thể huyện để xã Lản Nhì Thàng đạt được mục tiêu.

Trước dừng lời, Xin kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!